## Slide 1: 내일배움카드 훈련 운영 메뉴얼 
(주)한국HRDM개발원

## Slide 2
교훈
새로운 생각 (New idear)
교육
이념
한국HRDM개발원은 창의적이고 실용적 가치를 추구하는 21세기 최고의 경쟁력을 갖춘 미래지향적인 혁신주도형 전문인재 양성을 위해 우수한 교수진과 실무위주 교육의 새로운 인프라구축 및 컨텐츠를 개발하여 국제사회와 정보화 시대가 요구하고 현대산업수요에 부응하는 평생학습교육을 구현하고자 한다.
교육
목표
새로운 교육 패러다임의 변화를 적극 수용하여 미래 지향적인 교육을 추구한다.
지식기반 사회에서 우수한 인재을 양성함으로써 세계화에 앞장선다.
열린 교육이념으로 신지식 및 신기술 교육의 기회를 균등하게 제공한다.
수요자 중심의 교육과 평생학습교육을 활성화한다.
뜨거운 열정 (Hot passion)
확고한 신념 (Firm belief)
(주)한국HRDM개발원

## Slide 3: 훈련과정 운영 업무 처리 흐름도
1단계
개강 일자 확정(전략기획실, 행정실)
2단계
교육 훈련 과정 홍보(전략기획실)
3단계
훈련생 상담 및 등록(행정실)
4단계
5단계
훈련 진행(교무실, 행정실)
훈련 종료 후 관리(전략기획실, 행정실)
원장
본부장

## Slide 4: 개강 준비
1. 교육훈련 개강 일정 확정
2. 교육훈련에 필요한 시설 점검
1. 시설 점검 일지
2. 불량 장비 확인 후 정비
3. 훈련용 PC : 이전 회차 훈련생에 대한 정보 삭제 및 초기화
4. 본봉기 : 기름 확인 및 기본 장비 작동 여부 파악
5. 훈련에 필요한 장비 목록 확인
3. 교육 홍보 일정 수립
전략기획실
1. 교육훈련 개요 HRD전산 입력
2. HRD 점검
3. 상담에 필요한 자료 확인
1. 입학상담서
2. 교육훈련 지원서
3. 훈련생 상담 자료
4. 훈련생 유의 사항
5. 개인정보 동의서
4. 훈련 진행에 필요한 서류 준비
HRD행정실
1. 교육 훈련 개강에 필요한 세부 시간표 및 일정 작성
2. 훈련생에 지급할 교육 관련 유인물 확인
3. 훈련생에 지급할 교재, 부자재에 대한 재고 수량 확인 및 추가 주문
담당 훈련 교사 확인
교무실

## Slide 5: 개강 관련 홍보계획-I
===오프라인 광고===
1. 지역 신문(벼룩시장 및 산울림)등 활용한 지역 홍보
2. 고용센터(의정부, 서울 북부), 주민자치센터등 홍보 정기적 전
단지 비치
3. 관련 기관에 개강관련 홍보물 정기적 팩스 발송
1. 취업성공패키지 주관 단체(고령사회진흥원, 스텝스등)
2. 북한이탈주민 지원 센터
3. 의정부 일자리 센터
4. 일자리 지원 센터
5. 장애인 고용복지 센터 등
4. 현수막, 전단지등을 활용한 거리 홍보
===온라인 광고===
1. 기관 홈폐이지 일정 변경 및 팝업 변경
1. 개강일, 시간표, 자격취득 일정등
2. 기관 블로그, 카페등을 활용한 홍보
1. http://cafe.naver.com/khrdm/250
2. http://cafe.naver.com/khrdm/249
3. 기존 상담 훈련생에 대한 SMS등을 활용한 홍보
4. 상담생DB를 통한 E-MAIL 발송을 통한 홍보
5. 키워드 광고를 통한 홍보
6. 의정부/양주/동두천 시청 지역정보 게시판을 통한 홍보
7. 상담생DB를 활용한 SMS,E-MAIL 홍보
전략기획실 주관

## Slide 6: 개강 관련 홍보계획-II
===오프라인 광고===
1. 지역 신문(벼룩시장 및 산울림)등 활용한 지역 홍보
2. 고용센터(의정부, 서울 북부), 주민자치센터등 홍보 정기적 전
단지 비치
3. 관련 기관에 정기적 팩스 발송
1. 취업성공패키지 주관 단체(고령사회진흥원, 스텝스등)
2. 북한이탈주민 지원 센터
3. 의정부 일자리 센터
4. 여성 일자리 지원 센터
5. 장애인 고용복지 센터
4. 현수막, 전단지등을 활용한 거리 홍보
전략기획실 주관
===오프라인 광고===
1. 지역 신문(벼룩시장 및 산울림)등 활용한 지역 홍보
2. 고용센터(의정부, 서울 북부), 주민자치센터등 홍보 정기적 전
단지 비치
3. 관련 기관에 정기적 팩스 발송
1. 취업성공패키지 주관 단체(고령사회진흥원, 스텝스등)
2. 북한이탈주민 지원 센터
3. 의정부 일자리 센터
4. 여성 일자리 지원 센터
5. 장애인 고용복지 센터
4. 현수막, 전단지등을 활용한 거리 홍보

## Slide 7: 훈련생 상담 및 훈련 등록구비서류-I
1. 교육 지원 훈련생 구비서류 목록
1.내일배움카드, 본인신분증, 사진 1매(사진은 JPG파일로 등록 후 본인에게 반환)
2. 교육 지원 훈련생 작성서류 목록
1.교육지원서, 입학상담, 개인정보동의서, 훈련생 유의사항
3. 교육 지원 훈련생 상담 유의사항
1.등록을 희망하는 훈련과정에 포함된 교육 내용 및 교육 훈련 목적을 정확히 상담
2.등록을 희망하는 훈련과정에서 취득 가능한 자격증, 훈련내용, 실습과제물등에 관한 정보를 정확히 상담
3.훈련 수료 후 취업 분야(의상제작)에 대한 정보 제공
4.상담 절차 :
5.상담자가 훈련희망자에게 특정과정을 강요하지 말 것
4. 훈련생 자부담
1. 훈련생 자비부담을 확인 => 결재 후 영수증 사본 보관
5. HRD 전산등록
1. 훈련직종코드, 훈련회차, 중복수강 확인 후 전산 등록 완료
2. 교육신청 훈련생에게 등록 완료 SMS 발송
HRD행정실 주관
과정상담
목표달성
취업성공
현재수준
목표설정
중간점검

## Slide 8: 훈련생 선발 지침
1. 다음에 해당하는 훈련 지원자 우선 선발
1.교육 훈련 이후 취업이 확정된 지원자
2.6개월 이상의 장기 실업자로 취업의지가 높은 지원자
3.다문화 가족 구성원으로 관내 취업 의지가 높은 지원자
4.경기 북부, 서울 북부지역 거주자로 섬유/봉제 분야에 취업/창업에 대한 의지가 높은 지원자(의상분야)
4.여성 가장 또는 경력 단절 여성으로 과정 수료 후 취업 의지가 높은 지원자
5.40대 이상의 장기 실업자로 생산 직종에 재취업을 희망자
6.동일 직종(섬유/봉제) 종사자로 근로 여건 향상을 위하여 교육참여 지원자
7. 관내 단체(장애인 관리공단, 의정부 시청등)에서 추천을 통하여 교육참여 지원자
HRD행정실 주관
2. 다음에 해당하는 훈련 지원자는 제외
1.타 교육기관 훈련과정 중도 탈락(수강포기, 미수료)한 지원자
2.취업의지가 없는 지원자
3.단순한 여가 및 취미 활동으로 교육 훈련 참여 희망자
4.면접 담당자가 판단하여 교육 훈련 진행에 현저히 방해가 우려되는 교육 지원자
5.훈련과정 진행(훈련목표 달성)이 불가능할 정도의 심신 미약인 교육 지원자
6.기타 여건을 판단할 때 훈련 목표 달성이 불가능하다고 판단되는 교육 지원자

## Slide 9: 교육훈련 시작-3일 전
1.교육 훈련 지원자 관련 서류 정리
1.교육지원서, 입학상담, 개인정보동의서, 훈련생 유의사항, 온라인 신청자 접수 확인
2.HRD에 등록된 교육 지원자 확인
3.교육 훈련 지원자에게 유선으로 교육 신청 여부 확인
4.개강일자 및 훈련시작시간, 준비물등을 SMS를 통하여 발송
5.훈련 시설 점검 최종 점검
1. 강의실의 교육 훈련 기자재 정상 작동 여부등을 최종 파악 후 관련 조치 실시
6.교재 및 훈련생 지급 물품 재고 파악 및 부족 수량 추가 주문
7.개강관련 서류 준비
1.출석부 2.훈련일지 3.훈련생상담카드 4.교재지급대장/부자재지급대장 5. 기타(출결관리기록부등)
8.개강 연기 및 폐강 훈련생 통보
1.훈련교강사 특이사항, 훈련생의 등록취소, 천재지변등의 사유로 개강일정이 변경되는 경우 원장 승인 후 훈련생에 개별 통보
2. 연기 사유 및 추후 일정, 유사 훈련과정 설명
전략기획실, HRD행정실, 교무실 주관

## Slide 10: 교육훈련 개강-I(훈련관련 서류)
1.훈련 진행관련 서류 담당 훈련 교사 전달
▶ 준비서류 목록 => 훈련일지, 출석부, 교재지급대장, 출결상담기록부, 훈련생상담카드
2.특이 훈련생에 대한 상담 내용 전달(입학상담 참고)
3. 훈련생에게 출석 단말기를 사용한 출/결 체크 방법 안내(출석 PC화면에 과정명 및 본인 이름, 시간 확인 방법)
3.오리엔테이션 진행
4.훈련에 필요한 교재 및 비품 교부 후 지급대장 작성(담당 교사)
5.의상 제작 과정 => 과정 대표 선정
6.훈련 운영 중에 정기적으로 과정 대표 및 임의의 훈련생과 상담 안내(담당 교사, 행정실, 기타)
7.훈련교사와 훈련생 간담회 개최
1.수업 진행 및 훈련내용 전달 및 교수법 설명
2.훈련생 개인별 특성 파악
3.훈련생 질의/응답
전략기획실, HRD행정실, 교무실 주관

## Slide 11: 교육 훈련 개강-II(오리엔테이션)
◆오리엔테이션 주요 내용◆
1.직업능력개발 계좌제(내일배움카드)에 훈련에 대한 취지 및 목적등 설명
2.출석에 관한 사항
: 내일배움카드를 반드시 소지할 것, 대리 출석 금지등의 사항 : 지각, 조퇴, 외출에 관한 규정등
: 수료율 규정(소정 수업 일수의 80% 이상 출석등) : 훈련 수료에 필요한 출석 일수 안내
2.교육훈련 진행에 필요 사항 전달
: 행정업무(참여확인서, 조기취업등) : 훈련 진행중 고충처리 방법
3.개인 훈련장비, 사물함등 훈련진행에 필요한 자리 배치 및 정보 제공
4.기타 훈련진행 중에 필요한 사항 전달(취업, 개인물품보관, 상담)
5.의상제작과정 전달 사항
: 안전 사고에 주의 할 것(안전사고 예방, 구급함 비치 안내)
: 조별 학습을 할 때 조별 구성원들과 협조 당부
전략기획실, HRD행정실, 교무실 주관

## Slide 12: 교육 훈련 진행-I(훈련교사 및 임직원)
1.훈련교사
: 훈련 시작/종료 시간 엄수 : 출석부, 훈련일지등 관련 서류 정확히 기재
: 훈련 목표 달성을 위하여 최선의 노력 : 특이 훈련생에 대한 상담 및 제반 조치 실시
: 훈련생 고충처리 해결/중도 탈락 방지 노력 : 취업율 향상을 위한 훈련생의 취업 관련 눈높이 조절 노력
2.HRDM개발원 임직원 및 관계자
: 훈련생과의 정기적 상담 및 대화를 통하여 훈련생과의 친밀감 증진을 위한 최선의 노력(훈련생 소속감 향상 목적)
: 최상의 교육 훈련 진행이 가능하도록 개발원 시설 유지/관리에 최선의 노력
: 교육 훈련 진행에 필요한 제반 사항 지원을 위해 최선의 노력(훈련장비 유지/보수, 원단, 교재 관리등)
: 특이 훈련생이 문제 파악 후 해결 노력에 최선의 노력
: 훈련생 사후 관리를 위한 최선의 노력(신규 취업 확보, 추가 교육등)
HRD행정실, 교무실, 관리책임자 주관

## Slide 13: 교육 훈련 진행-II(훈련생 상담)
1.전체 상담
1.교육훈련 전체 훈련생을 대상으로 건의사항 청취
2.개인별 상담
1.훈련생의 교육 내용 이해 정도를 파악
2.교육 훈련 진행중의 고충사항 파악
3.집중상담
1. 개인별 상담에서 중도탈락/고충에 의견을 제시한 훈련생을
대상으로 집중상담하여 관리
4.취업 상담
1. 교육 훈련 수료 후 개인별 진로 상담
1.훈련생에 대한 상담을 통하여 교육훈련의 이해도 및 고충사항
을 파악 후 조치
2.장기결석자, 훈련과정 부적응 훈련생 확인 후 집중상담
2.월 1회 이상의 상담을 통하여 중도탈락 방지 및 훈련 목표
달성할 수 있도록 노력
3.상담을 통하여 훈련수료 후 훈련생의 향후 진로 모색
1. 취업/창업 의지
2. 타 교육 훈련을 진행
3. 현재 구직활동 노력 여부
4.훈련생 상담자
1. 직업상담사, 행정실장, 담당훈련교사, 원장
HRD행정실, 교무실, 관리책임자 주관

## Slide 14: 교육 훈련 종강-I
1.훈련생에 대한 평가 실시 안내 및 준비
1. 의상제작 직종 => 최종 작품 2. 사무행정 직종=> 필기, 실기를 통한 평가
3. 재무및 경영 직종 => 필기, 실기를 통한 평가
2.평가 결과 정리 후 상담
1.사무행정 및 재무및 경영 직종 => 자격증 취득 여부 파악
2.의상제작 직종 => 훈련생 마지막 작품에 대한 사진 촬영, 반납
3.추가 교육 참여 희망자 조사
4.훈련생에 대한 만족도 및 취업 조사서 작성
5.이력서 작성 및 자기소개서 작성법 및 온라인 구직활동(워크넷, 사람인등) 활용 방법 소개
6.교직원과 훈련생과의 간담회
7.훈련생에 대한 만족도 및 취업 조사서 작성
8.훈련 과정에서 참여, 성적 우수자 선정 -> 담당훈련교사
9.수료증발급 준비(훈련생 전체 출석율 분석)
교무실 주관

## Slide 15: 교육 훈련 종강-Ii
1.만족도 조사 분석 실시
1. 훈련내용에 관한 분석
2. 훈련교사에 관한 분석
3. 행정처리에 관한 분석
2. 추가 교육 실시 안내
1.추가 교육 희망자에 대한 분석 후 일정 수립(의상제작(추가 교육 내용 설정))
2.자격증 미취득자에 대한 분석 후 일정 수립(사무행정 및 재무및 경영 직종(자격시험 일정을 고려하여 교육 일정 수립))
3.온라인은 통한 동영상 자료 공급 예정(2016년 상반기)
3. 수료 후 사후 관리 안내
1. 개발원에서 매월 정기적으로 연락 예정 안내(가능한 통화 당부)
2. 고용 보험 미가입 취업자 및 창업자 => 개발원에 관련 서류 제출 안내(고용보험 미가입 취업 보고의 목적 설명)
3. 본 원의 협력업체나 기타 업체에서 채용 의뢰 정보 제공 안내
4. 수료생의 취업에 개발원의 도움이 필요하면 언제든지 연락 당부
HRD행정실 교무실 주관

## Slide 16: 교육 훈련 종강-III
1. 종료된 교육 훈련에 대한 개발원 자체 평가 실시
: 훈련생 출석율 분석
: 훈련생 수료율 분석
: 훈련생의 훈련 성과 달성 분석
: 교육 훈련 진행 중 발생했던 특이 사항 분석
2. 개발원 자체 평가 결과 분석 간담회 및 월간 업무 회의 보고
: 훈련생의 출석를 향상을 위한 새로운 대안 제시
: 훈련 진행 중 발생했던 훈련생 특이사항에 대한 대처 방법에 분석 및 새로운 대안 제시
: 훈련생의 훈련 성과 달성을 위한 교수법등의 문제점 분석 및 개선책 제시
: 훈련생 수료 후 취업률 향상을 위해 교육 중 실시했던 상담 및 노력에 대한 분석 및 새로운 대안 제시
: 훈련 시설 관리 및 유지, 훈련 기자재 관리 및 부자재 제공등에 있어서 문제점 분석 후 새로운 대안
HRD행정실 교무실 주관

## Slide 17: 교육 훈련 사후관리-I(취업)
1.월별 고용보험 미가입 취업자/창업 수료생 보고
1.고용보험 미가입/창업 수료자에 대한 재직증명서, 사업자등록증 제출 요청
2.매월 5일 고용센터에 고용보험 미가입 취업/창업수료생 보고
2.미취업 수료생에 대한 상담 실시
1. 직업상담사, 담당훈련교사, 행정실등에서 월 1회이상 정기적 상담
2.미취업자 상담을 통하여 취업자 분류 : 구직활동 수료생, 구직활동 중단 수료생, 추가 교육진행 수료생
3.수료생의 현재 상황에 맞는 상담 진행
: 구직활동 수료생 : 구직활동을 독려하고, 구직활동의 문제점을 분석, 상담하여 취업 지원. 취업 알선 노력
(취업에 필요한 눈높이 상담(시간제, 중소기업, 주말근무등 현실적 문제 상담))
: 구직활동 중단 수료생 : 구직 활동을 중단 원인 분석 및 훈련생의 취업에 대한 의지를 높이는 상담
: 추가교육 진행 수료생 : 추가 교육 일정을 파악하여 상담 일정 조정
3.취업 수료생에 대한 상담 실시
1.업무에 필요한 추가 교육 여부 확인
2.개발원 차원에서 훈련생의 업무능력향상을 위해 지원할 사항 파악
HRD행정실 전략기획실 주관

## Slide 18: 교육 훈련 사후관리-I(추가교육)
1.추가 교육 대상 및 목적
1.훈련이 종료된 이후에 있는 자격증 시험 일정에 맞게 훈련생 희망 시 추가 교육 실시(자격취득율 향상 목적)
2.업무능력 향상을 위하여 훈련생이 업무처리에 필요한 사항이 있으면 추가 교육 실시(업무능력 향상 및 취업 사후 지원 목적)
3.장기간 미취업자에 대한 추가 교육 실시(훈련생의 훈련 내용 반복 학습 목적)
HRD행정실 전략기획실 주관

## Slide 19: 관련단체 연락처-광고
1.의정부 벼룩시장
: 백명숙 팀장(010-9192-0640)
: 팩스: 031-876-7617
: 3개월 단위로 계약 경신
2. 의정부 산울림
: 문병욱 실장(010-3799-0606)
: 팩스: 031-876-3320
: 3개월 단위로 계약 경신
3. 대성광고 기획
: 윤민혁 실장(010-8715-4428)
: 전단지, 배포(장당 35원), 홍보 현수막 제작
: 배포부터 회수까지 포함
4.의정부 교차로
: 이상은(010-6485-6777)
: 팩스: 031-873-6523
(주)한국HRDM개발원
5. 다음키워드광고
: 김동현(02-6911-2063, 010-5550-9529)
6. 신화애드컴(광고물제작)
: 조영진(010-4398-5691)
: 개발원 홍보물 제작
7. 동아전단지
: 김미진 팀장(010-2920-5133)
8. 고려 기획
: 031-837-6615
: 현수막 제작에서 거치까지

## Slide 20: 관련단체 연락처-훈련생 모집 및 취업
(주)한국HRDM개발원
1.양주 일자리 센터
: 안은정 상담사(010-2831-1408)
: 팩스: 031-856-0223
2. 북한이탈주민 지원재단(포천)
: 박현자 상담사(010-3833-5714)
: 팩스: 031-541-9893
3. 서울 인지어스(취업성패키지)
: 유민경 상담사(010-7514-5742)
: 팩스: 02-945-6437
4. 경기도 북부 여성새로일하기센터
: 길혜선 상담사(031-8008-8085)
: 팩스: 031-8008-6740
5.고령사회 진흥원(취업성공패키지)
: 정해정 상담사(070-4667-7179)
: 팩스: 070-4325-9002
6.경기도청 일자리 센터
: 박동일 상담사(031-8730-2323)
: 팩스: 031-850-3709
7.의정부 장애인 고용공단
: 김초롱상담사(031-850-4515)
: 팩스: 031-836-4172
8.한국고용복지센터(취업성공패키지)
: 강향하상담사(070-4488-7781)
: 팩스: 070-4488-7785
9.스텝스 주식회사(취업성패키지)
: 남상훈 팀장(02-2178-8029)
: 팩스: 02-2237-8088
10.의정부시청 지역경제과 일자리팀
: 홍종선 상담사(031-828-8770)
: 팩스: 031-828-8768

## Slide 21: 관련단체 연락처-훈련생 모집 및 취업
(주)한국HRDM개발원
1.고령사회 진흥원
: 정해정 상담사(070-4667-7179)
: 팩스: 070-4325-9002
2. 경기도청 일자리 센터
: 박동일 상담사(031-8730-2323)
: 팩스: 031-850-3709
3. 의정부 장애인 고용공단
: 김초롱상담사(031-850-4515)
: 팩스: 031-836-4172
4. 한국고용복지센터
: 강향하상담사(070-4488-7781)
: 팩스: 070-4488-7785
5.포천여성새로일하기센터
: 이정희 상담사(031-541-7943)
: 팩스: 031-542-5314
1.의정부 시청 홈페이지
: http://www.ui4u.net/
2.양주 시청 홈페이지
: http://www.yangju.go.kr/
3.동두천 시청 홈페이지
: http://www.ddc21.net/
4.포천 시청 홈페이지
: http://www.pcs21.net/
5.서울북부 고용지원센터
: 7호선 노원역 6번 출구(노워구청 옆)

## Slide 22: 훈련과정별 평가계획서
(주)한국HRDM개발원
1.평가 목적
훈련과정에 적합한 훈련생을 선발하고 훈련목표 달성를 위하여 교과목별 운영계 획서의 평가방법에 따라 평가하여
훈련생의 훈련성과 달성 여부를 판단하고 향후 과정 운영 개선 및 훈련생 관리(개별학습,성적우수자,취업추천,사후
리)에 필요 한 자료로 활용하기 위하여 평가를 실시 한다.
1.평가
훈련과정에 적합한 훈련생을 선발하고 훈련목표 달성를 위하여 교과목별 운영계 획서의 평가방법에 따라 평가하여
훈련생의 훈련성과 달성 여부를 판단하고 향후 과정 운영 개선 및 훈련생 관리(개별학습,성적우수자,취업추천,사후
리)에 필요 한 자료로 활용하기 위하여 평가를 실시 한다.